## 项目周报0817 (hidden)
项目周报
怡禾线上项目组 |  | 日期 | 2018-08-17
TOP工作一句话进展
线上问诊平台基本需求定稿，运行环境、数据库和数据处理层的框架已建立。
风险及求助
风险描述 | 预防措施 | 责任人 | 状态
微信小程序开发依赖于《增值电信业务经营许可备案》和《医疗机构执业许可证》，目前缺两证书，小程序启动开发受阻 | 1、优先开发微信服务号，新平台初期继续用微信公众号提供服务； 2、两证解决后进行小程序开发； | 黄彪 | open
详细工作进展
问题描述 | 问题进展 | 责任人 | 状态
1、团队组建 | 1、架构师招聘：招聘完毕，郭强已入职并正式开展工作； 2、前端开发招聘：筛选出20份简历并取得联系，愿意来面试四个人，本周进行三个人技术面试，均离要求较远； 3、后台开发招聘：本周主要在进行前端招聘，后台暂时无进展； | 黄彪 | open
2、线上项目规划 | 1、已完成部分：产品洞察、版本策略（部分）、路标、投入预算部分； 2、未完成部分：版本策略、版本详细迭代计划、风险、运维； | 黄彪 | open
3、框架搭建 | 1、运行环境、数据库、数据处理层的框架搭建完毕： 2、业务层需求分解； 3、完成系统框架设计文档。 4、待完成：业务层、逻辑层、前端框架的搭建和分解 | 郭强 | open
项目下周工作任务
1、前端、后台工程师招聘 责任人：黄彪 2、问诊平台服务号计划细化 责任人：黄彪 3、线上项目规划完成 责任人：黄彪 4、业务层、逻辑层、前端框架搭建 责任人：郭强 5、技术需求分解和总体设计方案文档输出 责任人：郭强

## 项目周报0810 (hidden)
项目周报
怡禾线上项目组 |  | 日期 | 2018-08-10
TOP工作一句话进展
架构师招聘完毕已入职，产品需求初稿完成，开发环境部署完毕。
风险及求助
风险描述 | 预防措施 | 责任人 | 状态
详细工作进展
问题描述 | 问题进展 | 责任人 | 状态
1、团队组建 | 1、架构师招聘：招聘完毕，郭强已入职并正式开展工作； 2、前端开发招聘：人员筛选出一个合适简历李文波，约时间为下周二进行出面，技术面试； 3、后台开发招聘：下周同步启动筛选招聘； | 黄彪 | open
2、产品需求 | 1、产品需求初稿完成，下周一进行需求串讲评审； 2、产品原型图刚刚启动； | 黄彪 | open
3、框架搭建 | 1、开发环境已经部署完毕： 2、整理了部分基础框架代码； | 郭强 | open
项目下周工作任务
1、前端、后台工程师招聘 责任人：黄彪 2、根据需求项目开发计划细化 责任人：黄彪 3、产品需求完善定稿和原型图设计 责任人：黄彪 4、需求理解和框架搭建 责任人：郭强 5、启动总体设计方案编写 责任人：郭强

## 项目周报0803 (hidden)
项目周报
怡禾线上项目组 |  | 日期 | 2018-08-03
TOP工作一句话进展
架构师招聘筛选出两名人员，周末前完成初步技术筛选，决定是否进行下一轮面试。
风险及求助
风险描述 | 预防措施 | 责任人 | 状态
1、架构师岗位投递简历少，筛选合适人员教困难 | 1、增加招聘途径，在猎聘、中国人才热线投放企业招聘； 2、目前boss直聘简历较多，可在boss直聘上购买一些有偿服务，可获取更多资源； 3、措施1在下周一前完成，措施2可根据周末招聘情况决定是否进行。 | 黄彪、张争争 | open
详细工作进展
问题描述 | 问题进展 | 责任人 | 状态
1、线上项目组计划 | 1、制定出线上团队的组建计划及项目的大致计划 项目计划后续会根据具体需求做详细分解； | 黄彪 | close
2、团队组建 | 1、目前在招聘环节，招聘先后侧重点为：架构师、前端、后台，目前重心在架构师环节； 2、架构师岗位投递简历为0，主动筛选出2位候选，周末进行一次预沟通，看决定是否进行下一轮面试，架构师招聘难度大； 3、前端人员投递收到简历5个，前端招聘难度适中； 4、后台开发人员投递简历较多，容易招聘，风险小； | 黄彪 | open
项目下周工作任务
1、架构师招聘； 2、线上问诊平台洞察和需求分析；

## 项目计划
怡禾线上项目后端工作计划
截止日期： |  | 2019-06-30
起始日期： |  | 2018-08-09 | [6 empty] | 0 | 2018-08-09 | [12 empty] | 2018-08-28 | [20 empty] | 2018-09-26 | [21 empty] | 2018-10-26 | [20 empty] | 2018-11-26 | [22 empty] | 2018-12-27 | [20 empty] | 2019-01-25 | [21 empty] | 2019-02-26 | [22 empty] | 2019-03-29 | [19 empty] | 2019-04-26 | [22 empty] | 2019-05-29 | [21 empty] | 2019-06-28
[10 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51
序号 | 任务 |  |  |  | 周期 | 起始日期 | 结束日期 | 负责人 | 完成率 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26
1 | 系统框架搭建 |  |  |  | 7 | 2018-08-09 | 2018-08-17 | 郭强 | 0%
| 1.1 | 完成框架选型 |  |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-17 |  | 100%
| 1.2 | 搭建开发环境必备 |  |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-17 |  | 100%
| 1.3 | 搭建数据库必备 |  |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-17 |  | 100%
| 1.4 | 电话、短信对接工作 |  |  |  | 2018-08-09 |  |  | 0%
| 1.5 | 资料库搭建 |  |  |  | 2018-08-09 |  |  | 0%
2 | 需求分析设计 |  |  |  | 15 | 2018-08-20 | 2018-09-07 | 郭强 | 0%
| 2.1 | 系统整理框架设计 |  |  |  | 2018-08-20 | 2018-08-22 |  | 100%
| 2.2 | 微信服务号需求整理与分析 |  |  |  | 2018-08-22 | 2018-08-24 |  | 100%
| 2.3 | 业务功能流程图设计 |  |  |  | 2018-08-27 | 2018-08-30 |  | 100%
| 2.4 | 业务功能表结构设计 |  |  |  | 2018-08-31 | 2018-09-07 |  | 100%
3 | 功能计划 |  |  |  | 15 | 2018-09-10 | 2018-09-28 |  | 0%
| 3.1 | 系统基础功能 |  |  | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 郭强 | 0%
|  | 3.1.1 | 用户注册功能 |  |  | 2018-09-10 | 2018-09-10
|  | 3.1.2 | 科室信息维护 |  |  | 2018-09-10 | 2018-09-10
|  | 3.1.3 | 标签功能管理 |  |  | 2018-09-11 | 2018-09-11
|  | 3.1.4 | 基础参数设置 |  |  | 2018-09-11 | 2018-09-11
|  | 3.1.5 | 医生参数 |  |  | 2018-09-12 | 2018-09-12
|  | 3.1.6 | 科室与标签管理 |  |  | 2018-09-12 | 2018-09-12
|  | 3.1.7 | 支付方式维护 |  |  | 2018-09-13 | 2018-09-13
|  | 3.1.8 | 文章发布 |  |  | 2018-09-13 | 2018-09-13
|  | 3.1.9 | 问答发布 |  |  | 2018-09-14 | 2018-09-14
| 3.2 | 医生端 |  |  | 4 | 2018-09-25 | 2018-09-28 |  | 0%
|  | 3.2.1 | 医生注册、审核、认证 |  |  | 2018-09-25 | 2018-09-28
|  | 3.2.2 | 医生与标签管理
|  | 3.2.3 | 医生的设置，费用的设置、排班的设置
|  | 3.2.4 | 申请科室、更换科室、增加科室
|  | 3.2.5 | 医生端咨询管理：接收咨询、回复字段、
|  | 3.2.6 | 订单查询
|  | 3.2.7 | 医生退单
|  | 3.2.8 | 医生收入
|  | 3.2.9 | 申请质控、处理质控
|  | 3.2.10 | 医生文章发布
| 3.3 | 患者端 |  |  | 10 | 2018-09-10 | 2018-09-21 | 李义 | 0%
|  | 3.3.1 | 成员维护 |  |  | 2018-09-10 | 2018-09-10
|  | 3.3.2 | 收藏管理 | 文章收藏、文答收藏 |  | 2018-09-11 | 2018-09-11
|  | 3.3.3 | 我的医生 |  |  | 2018-09-12 | 2018-09-12
|  | 3.3.4 | 咨询管理 |  |  | 2018-09-13 | 2018-09-17
|  | 3.3.5 | 咨询追问 |  |  | 2018-09-18 | 2018-09-18
|  | 3.3.6 | 咨询退单管理 |  |  | 2018-09-19 | 2018-09-19
|  | 3.3.7 | 医生的分享 |  |  | 2018-09-20 | 2018-09-20
|  | 3.3.8 | 超时提醒 |  |  | 2018-09-21 | 2018-09-21
| 3.4 | 管理端 |  |  | 4 | 2018-09-25 | 2018-09-28
[6 empty] | 2018-09-25 | 2018-09-28
| 3.5 | 质控端 |  |  | 4 | 2018-09-25 | 2018-09-28
|  | 3.5.1 | 审核质控，管理质控 |  |  | 2018-09-25 | 2018-09-28
|  | 3.5.2 | 处理低分：咨询质控委员并完成低分处理
| 3.6 | 客服端 |  |  | 4 | 2018-09-25 | 2018-09-28
|  | 3.6.1 | 回复消息 |  |  | 2018-09-25 | 2018-09-28
|  | 3.6.2 | 医生认证审核
|  | 3.6.3 | 医生科室管理
|  | 3.6.4 | 医生与标签管理
| 3.7 | 电话录音功能 |  |  | 4 | 2018-09-25 | 2018-09-28
[6 empty] | 2018-09-25 | 2018-09-28
| 3.8 | 文件管理功能 |  |  | 4 | 2018-09-25 | 2018-09-28
[6 empty] | 2018-09-25 | 2018-09-28
| 3.9 | 短信功能 |  |  | 4 | 2018-09-25 | 2018-09-28
[6 empty] | 2018-09-25 | 2018-09-28
| 4.0 | IM机制 |  |  | 4 | 2018-09-25 | 2018-09-28
[6 empty] | 2018-09-25 | 2018-09-28
3 | 功能测试 | [7 empty] | 0%

## 团队组建 (hidden)
人员 | 岗位 | 技面日期 | 技面结果 | 终面日期 | 状态 | 备注
李文波 | 前端 | 2017-08-14 |  |  | 离职 | 已有offer，不过来了
张伟 | 前端 | 2017-08-21 |  |  | 离职 | 暂定下周二，面试排满； 已有offer，不过来了
陈金龙 | 前端
钟群雄 | 前端 |  |  |  | 离职 | 2018/8/15给是否参加面试的通知
俞国文 | 前端 | 考虑中 |  |  |  | 对小公司有意的可能性不大，在考虑中
丁宇策 | 前端 | 不过来 |  |  |  | 对小公司兴趣不大，
李道亮 | 前端 | 2018-08-17 | 技术可行，但是湖北孝感的 |  | 离职 | 工作5年，学校要求稍欠缺
李冲 | 前端 |  |  |  |  | 积累不够，想招大公司先积累经验
安旻 | 前端 | 2018-08-16 | 5年工作经验水平太一般，基本功底较差 |  | 离职 | 5年工作经验，技术水平太一般，技术面试不通过
睢晨明 | 前端 | 2018-08-17 | 简历好看，但技术水平不行，说不出实际东西来 |  |  | 本科三年
肖春雷 | 前端 |  |  |  |  | 不想到福田上班
许高艺 | 前端 | 2018-08-21
刘允 | 前端 | 2018-08-21

## Descripiton (hidden)
计划表格使用说明
1 | 通过Group的功能实现任务/子任务分层显示
2 | 节假日的设置说明，见Holiday表
3 | 使用条件格式化，绘制条形图，包括：计划任务的条形图、完成任务的条形图、当前日期的日期线
4 | “完成率”手工填写，未做自动计算
5 | “周期”计算的是工作日，扣除了节假日
6 | “当前日期”为工作日时，条形图中以红色线显示
7 | 右边条形图上方的日期只显示工作日，每周5天，未扣除节假日
8 | “起始日期”为右边条形图上方日期条的初始日期。修改起始日期时，右边条形图上方的日期自动计算变更，但第几周和月份需要手工处理
9 | 使用时，最好通过插入行的方式，在当前任务区域内增加任务，如此不需要修改条件格式化的公式以及其他相关计算公式；条形图日期长度不够的时候，通过拖拽单元格，复制公式的方式增加条形图日期长度
10 | 无聊的增加了一个滚动条，实现一个页面内查看后续的计划

## Holidays (hidden)
节假日设置
月份 | 节假日 | 设置说明
1月 | 2012-01-01 | 1、节假日设置中仅列出节假日当日，不包括前后调休的周末； 2、若节假日位于周末，稍微做调整，设置为前后被占用的工作日 3、最长设置为50行，若要设置更多，则需要在Plan表中调整计算工作日公式。
1月 | 2012-01-23
1月 | 2012-01-24
1月 | 2012-01-25
4月 | 2012-04-04
5月 | 2012-05-01
6月 | 2012-06-22
10月 | 2012-10-01
10月 | 2012-10-02
10月 | 2012-10-03
10月 | 2012-10-04

## Lab (hidden)
1 | 实现单元格日历
2