## 项目周报
项目周报
怡禾线上项目组 |  | 日期 | 2018-08-17
TOP工作一句话进展
风险及求助
风险描述 | 预防措施 | 责任人 | 状态
|  | 黄彪 | open
详细工作进展
问题描述 | 问题进展 | 责任人 | 状态
项目下周工作任务

## 项目周报0810 (hidden)
项目周报
怡禾线上项目组 |  | 日期 | 2018-08-10
TOP工作一句话进展
架构师招聘完毕已入职，产品需求初稿完成，开发环境部署完毕。
风险及求助
风险描述 | 预防措施 | 责任人 | 状态
详细工作进展
问题描述 | 问题进展 | 责任人 | 状态
1、团队组建 | 1、架构师招聘：招聘完毕，郭强已入职并正式开展工作； 2、前端开发招聘：人员筛选出一个合适简历李文波，约时间为下周二进行出面，技术面试； 3、后台开发招聘：下周同步启动筛选招聘； | 黄彪 | open
2、产品需求 | 1、产品需求初稿完成，下周一进行需求串讲评审； 2、产品原型图刚刚启动； | 黄彪 | open
3、框架搭建 | 1、开发环境已经部署完毕： 2、整理了部分基础框架代码； | 郭强 | open
项目下周工作任务
1、前端、后台工程师招聘 责任人：黄彪 2、根据需求项目开发计划细化 责任人：黄彪 3、产品需求完善定稿和原型图设计 责任人：黄彪 4、需求理解和框架搭建 责任人：郭强 5、启动总体设计方案编写 责任人：郭强

## 项目周报0803 (hidden)
项目周报
怡禾线上项目组 |  | 日期 | 2018-08-03
TOP工作一句话进展
架构师招聘筛选出两名人员，周末前完成初步技术筛选，决定是否进行下一轮面试。
风险及求助
风险描述 | 预防措施 | 责任人 | 状态
1、架构师岗位投递简历少，筛选合适人员教困难 | 1、增加招聘途径，在猎聘、中国人才热线投放企业招聘； 2、目前boss直聘简历较多，可在boss直聘上购买一些有偿服务，可获取更多资源； 3、措施1在下周一前完成，措施2可根据周末招聘情况决定是否进行。 | 黄彪、张争争 | open
详细工作进展
问题描述 | 问题进展 | 责任人 | 状态
1、线上项目组计划 | 1、制定出线上团队的组建计划及项目的大致计划 项目计划后续会根据具体需求做详细分解； | 黄彪 | close
2、团队组建 | 1、目前在招聘环节，招聘先后侧重点为：架构师、前端、后台，目前重心在架构师环节； 2、架构师岗位投递简历为0，主动筛选出2位候选，周末进行一次预沟通，看决定是否进行下一轮面试，架构师招聘难度大； 3、前端人员投递收到简历5个，前端招聘难度适中； 4、后台开发人员投递简历较多，容易招聘，风险小； | 黄彪 | open
项目下周工作任务
1、架构师招聘； 2、线上问诊平台洞察和需求分析；

## 个人周报
姓名 | 本周工作及进展 | 下周工作
郭强 | 1、前后端系统辅助对接 2、完成微信消息信息对接（待定） 3、微信支付接口 （待定） 4、测试EvnetBus 5、完成系统直接通信开发 | 1、前后端系统辅助对接 2、完成微信消息信息对接 3、微信支付接口

## Descripiton (hidden)
计划表格使用说明
1 | 通过Group的功能实现任务/子任务分层显示
2 | 节假日的设置说明，见Holiday表
3 | 使用条件格式化，绘制条形图，包括：计划任务的条形图、完成任务的条形图、当前日期的日期线
4 | “完成率”手工填写，未做自动计算
5 | “周期”计算的是工作日，扣除了节假日
6 | “当前日期”为工作日时，条形图中以红色线显示
7 | 右边条形图上方的日期只显示工作日，每周5天，未扣除节假日
8 | “起始日期”为右边条形图上方日期条的初始日期。修改起始日期时，右边条形图上方的日期自动计算变更，但第几周和月份需要手工处理
9 | 使用时，最好通过插入行的方式，在当前任务区域内增加任务，如此不需要修改条件格式化的公式以及其他相关计算公式；条形图日期长度不够的时候，通过拖拽单元格，复制公式的方式增加条形图日期长度
10 | 无聊的增加了一个滚动条，实现一个页面内查看后续的计划

## Holidays (hidden)
节假日设置
月份 | 节假日 | 设置说明
1月 | 2012-01-01 | 1、节假日设置中仅列出节假日当日，不包括前后调休的周末； 2、若节假日位于周末，稍微做调整，设置为前后被占用的工作日 3、最长设置为50行，若要设置更多，则需要在Plan表中调整计算工作日公式。
1月 | 2012-01-23
1月 | 2012-01-24
1月 | 2012-01-25
4月 | 2012-04-04
5月 | 2012-05-01
6月 | 2012-06-22
10月 | 2012-10-01
10月 | 2012-10-02
10月 | 2012-10-03
10月 | 2012-10-04

## Lab (hidden)
1 | 实现单元格日历
2